## LOC POR FUNÇÃO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MÉTRICAS ORIENTADAS A TAMANHO
# | Função | Otimista (A) | Mais Provavel (B) | Pessimista (C) | Esperado
1 | Registrar Conta | 60 | 80 | 100 | 80
2 | Autenticar Usuario | 40 | 50 | 60 | 50
3 | Recuperar Senha | 65 | 80 | 95 | 80
4 | Editar Conta | 55 | 70 | 85 | 70
5 | Registrar Memorial | 60 | 80 | 100 | 80
6 | Anexar Arquivos | 30 | 40 | 50 | 40
7 | Atualizar Memorial | 55 | 70 | 85 | 70
8 | Gerar Documento | 40 | 50 | 60 | 50
0
| LOC ESTIMADO: |  |  |  | 520

## PONTOS POR FUNÇÃO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
PONTOS POR FUNÇÃO
Registrar Conta
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10
Contagem Total | [5 empty] | 3
Autenticar Usuário
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Recuperar Senha
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 3
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 9
Editar Conta
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 1 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Criar Memorial
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3
Anexar Documento
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 7
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 13
Atualizar Documento
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Gerar Documento
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 3
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 7
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 16

## QUESTÕES
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
Questões | Influência | Influência
1 - O sistema exige backup e recuperação confiáveis? | 1 | 0 | Nenhuma
2 - É requerida comunicação de dados? | 2 | 1 | Pouca
3 - Existem funções de processamento | 0 | 2 | Moderada
4 - O desempenho é crítico? | 0 | 3 | Média
5 - O sistema funcionará num sistema operacional existente e intensamente utilizado? | 0 | 4 | Significante
6 - São requeridas entrada de dados online? | 0 | 5 | Essencial
7 - As entradas on-line requerem que as transações de entrada sejam construídas com várias telas e operações? | 0
8 - Os arquivos são atualizados on-line? | 0
9 - Entradas, saídas, arquivos e consultas são complexos? | 1
10 - O processamento interno é complexo? | 1
11 - O código é projetado para reúso? | 0
12 - A conversão e a instalação estão incluídas no projeto? | 0
13 - O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações? | 0
14 - A aplicação é projetada de forma a facilitar mudanças e o uso pelo usuário? | 1
Total | 6

## PF
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MÉTRICAS ORIENTADAS A TAMANHO
# | Função | Contagem Total | PF
1 | Registrar Conta | 3 | 2.13
2 | Autenticar Usuario | 6 | 4.26
3 | Recuperar Senha | 9 | 6.39
4 | Editar Contar | 6 | 4.26
5 | Registrar Memorial | 3 | 2.13
6 | Anexar Arquivos | 13 | 9.23
7 | Atualizar Memorial | 6 | 4.26
8 | Gerar Documento | 16 | 10.4
|  | Total | 43.06

## MODELO EMPÍRICO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MODELOS EMPÍRICOS
Modelo COCOMO Básico |  |  |  |  | Modelo Estático de variável simples
KLOC (mil linhas de código) | 0.52 |  |  |  | Linhas de código | 0.52 | (linhas)
Classe de projeto | A | B | C | D | Esforço | 2.8679 | (pessoas/mês)
Orgânico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | Duração do projeto | 3.24 | (meses)
Semi-separado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | Tamanho da equipe | 0.57524 | (pessoas)
Embutido | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32 | Linhas de documentação | 25.3139 | (linhas)
Esforço | Orgânico | 1.2079
| Semi-separado | 1.4423
| Embutido | 1.6425
Tempo de desenvolvimento | Orgânico | 2.686
| Semi-separado | 2.8419
| Embutido | 2.9302
Tamanho da equipe | Orgânico | 0.44969
| Semi-separado | 0.4922
| Embutido | 3.3371