## Rede
Rede de tarefas
3
2
1
2
2
2
|  | SOMA | 0
1
1
1
2
1 - Relatorio de Defeitos - v1 Cedo: 0 Tarde: 0
Folga: 0 Crítico: s
2 - Criar Doc Requisito Cedo: 3 Tarde: 3
Folga: 0 Crítico: s
3 - Ver. Doc de requisito Cedo: 6 Tarde: 6
Folga: 0 Crítico: s
4- RTF - Controle Cedo: 8 Tarde: 8
Folga: 0 Crítico: s
5 - Criar Doc CUso AN Cedo: 9 Tarde: 9
Folga: 0 Crítico: s
7 - VerCasUso AN 1
Cedo: 11 Tarde: 11
Folga: 0 Crítico: s
9 - CorCasUsoAN 1
Cedo: 13 Tarde: 13
Folga: 0 Crítico: s
11 - CriarDiagCasUso 1
Cedo: 15 Tarde: 15
Folga: 0 Crítico: s
13- VerDiagCaso Uso 1
Cedo: 16 Tarde: 16
Folga: 0 Crítico: s
15 - CorDiagCasoUso 1
Cedo: 17 Tarde: 17
Folga: 0 Crítico: s
17 - CriarDocCasUE 1
Cedo: 18 Tarde: 18
Folga: 0 Crítico: s
19 - VerDocCasUE 1
Cedo: 20 Tarde: 20
Folga: 0 Crítico: s
21 - CriDiaSeq_1.1
Cedo: 22 Tarde: 22
Folga: 0 Crítico: n
22 - CriDiaSeq_1.2
Cedo: 22 Tarde: 22
Folga: 0 Crítico: s
25 - CorDiaSeq_1.1
Cedo: 24 Tarde: 24
Folga: 0 Crítico: n
24 - VerDiaSeq_1.2
Cedo: 23 Tarde: 23
Folga: 0 Crítico: s
26 - CorDiaSeq_1.2
Cedo: 24 Tarde: 24
Folga: 0 Crítico: s
27- CriModCon_1 e 2
Cedo: 25 Tarde: 25
Folga: 0 Crítico: s
28- VerModCon_1 e 2
Cedo: 26 Tarde: 26
Folga: 0 Crítico: s
29- CorModCon_1 e 2
Cedo: 27 Tarde: 27
Folga: 0 Crítico: s
31 - CriDiaCol_1.1
Cedo: 29 Tarde: 29
Folga: 0 Crítico: s
33 - VerDiaCol_1.1
Cedo: 32 Tarde: 32
Folga: 0 Crítico: n
30 - RTF
Cedo: 28 Tarde: 28
Folga: 0 Crítico: s
32 - CriDiaCol_1.2
Cedo: 29 Tarde: 29
Folga: 0 Crítico: s
35 - CorDiaCol_1.1
Cedo: 33 Tarde: 33
Folga: 0 Crítico: n
34 - VerDiaCol_1.2
Cedo: 32 Tarde: 32
Folga: 0 Crítico: s
36- CorDiaCol_1.2
Cedo: 33 Tarde: 33
Folga: 0 Crítico: s
37- CriDiaClas_1 E 2
Cedo: 34 Tarde: 34
Folga: 0 Crítico: s
38 - VerDiaClas_1 E 2
Cedo: 36 Tarde: 36
Folga: 0 Crítico: s
39 - CorDiaClas_1 E 2
Cedo: 37 Tarde: 37
Folga: 0 Crítico: s
40 - Codificar_1
Cedo: 38 Tarde: 38
Folga: 0 Crítico: s
41- Codificar_2
Cedo: 38 Tarde: 38
Folga: 0 Crítico: s
43- VerCodificacao_2
Cedo: 42 Tarde: 42
Folga: 0 Crítico: s
45- CorCodificacao_2
Cedo: 43 Tarde: 43
Folga: 0 Crítico: s
46- Teste de software
Cedo: 44 Tarde: 44
Folga: 0 Crítico: s
47 - CorCodificacao
Cedo: 45 Tarde: 45
Folga: 0 Crítico: s
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
4
4
1
1
1
6- Criar Doc CUso AN Cedo: 9 Tarde: 9
Folga: 0 Crítico: s
8 - VerCasUso AN 2
Cedo: 11 Tarde: 11
Folga: 0 Crítico: s
10 - CorCasUsoAN 2
Cedo: 13 Tarde: 13
Folga: 0 Crítico: s
12 - CriarDiagCasUso 2
Cedo: 15 Tarde: 15
Folga: 0 Crítico: s
14- VerDiagCaso Uso 2
Cedo: 16 Tarde: 16
Folga: 11 Crítico: s
16 - CorDiagCasoUso 2
Cedo: 17 Tarde: 17
Folga: 0 Crítico: s
18 - CriarDocCasUE 2
Cedo: 18 Tarde: 18
Folga: 0 Crítico: s
20 - VerDocCasUE 2
Cedo: 20 Tarde: 20
Folga: 0 Crítico: s
2
2
1
1
1
2
2
1
23 - VerDiaSeq_1.2
Cedo: 23 Tarde: 23
Folga: 0 Crítico: s
42- VerCodificacao_1
Cedo: 42 Tarde: 42
Folga: 0 Crítico: s
44- CorCodificacao_1
Cedo: 43 Tarde: 43
Folga: 0 Crítico: s
1
1
48 - Apresentação
Cedo: 46 Tarde: 46
Folga: 0 Crítico: s
1
1
1

## Tarefas
Id | Nome | Duração | Predecessoras
| Projeto 3 | 49 dias
| Documento de Requisito | 8 dias
1 | Relatorio de Defeitos - v1 | 3 dias
2 | Criar Documento Requisito | 3 dias | 3
3 | Verificação Documentos de requisito | 2 dias | 4
4 | RTF - Controle - GERENTES | 1 dia | 5
| CICLO I - 4 casos de uso | 37 dias | 2
| Caso de Uso Geral | 15 dias
| Caso de Uso Alto Nivel | 6 dias | 6
5 | Criar Documento Caso de Uso - Alto Nivel | 2 dias | 6
6 | Verificar Documento de Casos de Uso de Alto Nível | 2 dias | 10
7 | Corrigir Documento de Casos de Uso de Alto Nível | 2 dias | 11
| Diagrama de Caso de Uso | 3 dias | 12
8 | Criar Diagrama de Casos de Uso | 1 dia | 12
9 | Verificar Diagrama de Casos de Uso | 1 dia | 14
10 | Corrigir Diagrama de Casos de Uso | 1 dia | 15
| Caso de Uso - Expandido | 6 dias
11 | Criar Documento de Casos de Uso Expandido | 2 dias | 16
12 | Verificar Documento de Casos de Uso Expandido | 2 dias | 18
13 | Corrigir Caso de Uso Expandido | 2 dias | 19
| Diagrama de Sequencia | 4 dias | 8
14 | Criar Diagrama de Sequência de Sistema | 2 dias
15 | Verificar Diagrama de Sequência de Sistema | 1 dia | 22
16 | Corrigir Diagrama de Sequência de Sistema | 1 dia | 23
17 | RTF | 1 dia | 24
| Modelo Conceitual | 4 dias | 24;25II
18 | Criar Modelo Conceitual | 2 dias
19 | Verificar Modelo Conceitual | 1 dia | 27
20 | Corrigir Modelo Conceitual | 1 dia | 28
| Diagrama de Colaboração | 5 dias | 26
21 | Criar Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 3 dias
22 | Verificar Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 1 dia | 31
23 | Corrigir Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 1 dia | 32
| Diagrama de Classe | 5 dias | 30
24 | Criar Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 3 dias
25 | Verificar Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 1 dia | 35
26 | Corrigir Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 1 dia | 36
27 | Codificação - Parte 1 | 4 dias | 34
28 | Codificar (Parte 1) | 2 dias
29 | Verificar Codificação (Parte 1) | 1 dia | 39
30 | Corrigir Codificação (Parte 1) | 1 dia | 40
| CICLO II - 4 Casos de Uso | 37 dias | 2
| Caso de Uso Geral | 15 dias | 8II
| Caso de Uso Alto Nivel | 6 dias
31 | Criar Documento Caso de Uso - Alto Nivel | 2 dias
32 | Verificar Documento de Casos de Uso de Alto Nível | 2 dias | 45
33 | Corrigir Documento de Casos de Uso de Alto Nível | 2 dias | 46
| Diagrama de Caso de Uso | 3 dias | 44
32 | Criar Diagrama de Casos de Uso | 1 dia
33 | Verificar Diagrama de Casos de Uso | 1 dia | 49
34 | Corrigir Diagrama de Casos de Uso | 1 dia | 50
| Caso de Uso - Expandido | 6 dias | 48
35 | Criar Documento de Casos de Uso Expandido | 2 dias
36 | Verificar Documento de Casos de Uso Expandido | 2 dias | 53
37 | Corrigir Caso de Uso Expandido | 2 dias | 54
| Diagrama de Sequencia | 4 dias | 55
38 | Criar Diagrama de Sequência de Sistema | 2 dias
39 | Verificar Diagrama de Sequência de Sistema | 1 dia | 57
40 | Corrigir Diagrama de Sequência de Sistema | 1 dia | 58
41 | RTF | 1 dia | 59
| Modelo Conceitual | 4 dias | 60II
42 | Criar Modelo Conceitual | 2 dias
43 | Verificar Modelo Conceitual | 1 dia | 62
44 | Corrigir Modelo Conceitual | 1 dia | 63
| Diagrama de Colaboração | 5 dias | 61
46 | Criar Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 3 dias
47 | Verificar Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 1 dia | 66
48 | Corrigir Diagrama de Colaboração (Parte 1.1) | 1 dia | 67
| Diagrama de Classe | 5 dias | 65
49 | Criar Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 3 dias
50 | Verificar Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 1 dia | 70
51 | Corrigir Diagrama de Classes (Parte 1.1) | 1 dia | 71
| Codificação - Parte 2 | 4 dias | 69
52 | Codificar (Parte 2) | 2 dias
53 | Verificar Codificação (Parte 2) | 1 dia | 74
54 | Corrigir Codificação (Parte 2) | 1 dia | 75
55 | RTF - FINAL | 1 dia | 42
56 | Teste de Software | 1 dia | 77
57 | Corrigir Codificação | 1 dia | 78
58 | Apresentação - Projeto | 1 dia | 79