## LOC POR FUNÇÃO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MÉTRICAS ORIENTADAS A TAMANHO
# | Função | Otimista (A) | Mais Provavel (B) | Pessimista (C) | Esperado
1 | Registrar Usuário | 60 | 80 | 100 | 80
2 | Classificar Usuário como Administrador | 30 | 40 | 50 | 40
3 | Registrar Recurso | 65 | 80 | 95 | 80
4 | Verificar Disponibilidade de um Recurso | 30 | 40 | 50 | 40
5 | Bloquear Usuário | 30 | 40 | 50 | 40
6 | Desbloquear Usuário | 30 | 40 | 50 | 40
7 | Reservar Recurso | 55 | 70 | 85 | 70
8 | Cancelar Reserva de Recurso | 40 | 50 | 60 | 50
9 | Alocar Recurso | 40 | 50 | 60 | 50
10 | Desalocar Recurso | 25 | 30 | 35 | 30
11 | Realizar Cópia de Segurança dos Dados | 80 | 100 | 120 | 100
12 | Restaurar Sistema | 60 | 80 | 100 | 80
13 | Verificar Histórico de Movimentações de Recursos | 60 | 80 | 100 | 80
14 |  |  |  |  | 0
| LOC ESTIMADO: |  |  |  | 780

## PONTOS POR FUNÇÃO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
PONTOS POR FUNÇÃO
Registrar Usuário
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3
Classificar Usuário como Administrador
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Registrar Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3
Verificar Disponibilidade de um Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 1 | S | 4 | 5 | 7 | 4
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 7
Bloquear Usuário
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Desbloquear Usuário
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Reservar Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Cancelar Reserva de Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Alocar Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 1 | S | 5 | 7 | 10 | 5
Contagem Total | [5 empty] | 11
Desalocar Recurso
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 6
Realizar Cópia de Segurança dos Dados
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3
Restaurar Sistema
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3
Verificar Histórico de Movimentações de Recursos
Parâmetro | Contagem | Fator de Ponderação
|  | Fator (S/M/C) | Simples | Médio | Complexo | Total
Nº de entradas do usuário | 1 | S | 3 | 4 | 6 | 3
Nº de saídas do usuário | 0 | S | 4 | 5 | 7 | 0
Nº de consultas do usuário | 0 | S | 3 | 4 | 6 | 0
Nº de arquivos | 0 | S | 7 | 10 | 15 | 0
Nº de interfaces internas | 0 | S | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem Total | [5 empty] | 3

## QUESTÕES
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
Questões | Influência | Influência
1 - O sistema exige backup e recuperação confiáveis? | 1 | 0 | Nenhuma
2 - É requerida comunicação de dados? | 0 | 1 | Pouca
3 - Existem funções de processamento | 0 | 2 | Moderada
4 - O desempenho é crítico? | 0 | 3 | Média
5 - O sistema funcionará num sistema operacional existente e intensamente utilizado? | 0 | 4 | Significante
6 - São requeridas entrada de dados online? | 0 | 5 | Essencial
7 - As entradas on-line requerem que as transações de entrada sejam construídas com várias telas e operações? | 0
8 - Os arquivos são atualizados on-line? | 0
9 - Entradas, saídas, arquivos e consultas são complexos? | 1
10 - O processamento interno é complexo? | 1
11 - O código é projetado para reúso? | 0
12 - A conversão e a instalação estão incluídas no projeto? | 0
13 - O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações? | 0
14 - A aplicação é projetada de forma a facilitar mudanças e o uso pelo usuário? | 1
Total | 4

## PF
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MÉTRICAS ORIENTADAS A TAMANHO
# | Função | Contagem Total | PF
1 | Registrar Usuário | 3 | 2.07
2 | Classificar Usuário como Administrador | 6 | 4.14
3 | Registrar Recurso | 3 | 2.07
4 | Verificar Disponibilidade de um Recurso | 7 | 4.83
5 | Bloquear Usuário | 6 | 4.14
6 | Desbloquear Usuário | 6 | 4.14
7 | Reservar Recurso | 6 | 4.14
8 | Cancelar Reserva de Recurso | 6 | 4.14
9 | Alocar Recurso | 11 | 7.59
10 | Desalocar Recurso | 6 | 4.14
11 | Realizar Cópia de Segurança dos Dados | 3 | 2.07
12 | Restaurar Sistema | 3 | 2.07
13 | Verificar Histórico de Movimentações de Recursos | 3 | 2.07
|  | Total | 47.61

## MODELO EMPÍRICO
ESTIMATIVAS E MÉTRICAS PARA O PROJETO 3
MODELOS EMPÍRICOS
Modelo COCOMO Básico |  |  |  |  | Modelo Estático de variável simples
KLOC (mil linhas de código) | 0.78 |  |  |  | Linhas de código | 0.78 | (linhas)
Classe de projeto | A | B | C | D | Esforço | 4.1477 | (pessoas/mês)
Orgânico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | Duração do projeto | 3.7492 | (meses)
Semi-separado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | Tamanho da equipe | 0.58812 | (pessoas)
Embutido | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32 | Linhas de documentação | 38.1252 | (linhas)
Esforço | Orgânico | 1.8489
| Semi-separado | 2.2713
| Embutido | 2.6719
Tempo de desenvolvimento | Orgânico | 3.1577
| Semi-separado | 3.3315
| Embutido | 3.4239
Tamanho da equipe | Orgânico | 0.58552
| Semi-separado | 0.66336
| Embutido | 4.0278